Université de Jacmel
Département des Sciences Informatiques

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ

Plateforme de Gestion de Stock Intelligente et de Fidélisation Client (GESIFID) 
« Bâtir l'avenir en toute confiance »

Historique des versions

| Version | Phase | Date | Auteur / Équipe | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | N/A | 27/05/2026 | Billy Rolph EXUME & Ruth-Jose Jerome | Étude d'opportunité initiale pour le système GESIFID. |

Table des matières

Historique des versions 
Table des matières 
Liste des tableaux 
Liste des acronymes et abréviations 
Sommaire de l’étude 
1. L’Organisation 
2. Contexte du problème 
3. Inventaire des problèmes et des besoins 
4. Objectifs des changements à réaliser 
5. Solutions possibles 
6. Bénéfices et coûts de chaque solution 
7. Faisabilité et risques technologiques 
8. Recommandation finale 
9. Mandat pour la suite des travaux 
10. Échéancier de livraison de l'équipe projet

Liste des tableaux

Tableau 1 — Historique des versions 
Tableau 2 — Liste des acronymes et abréviations 
Tableau 3 — Coûts du comptoir Site A (Cayes-Jacmel) 
Tableau 4 — Coûts du comptoir Site B (Non Applicable) 
Tableau 5 — Coûts du comptoir Site C (Non Applicable) 
Tableau 6 — Coût total des trois sites 
Tableau 7 — Coûts des équipements (solutions 2, 3, 4) Tableau 8 — Coûts d’achat des logiciels — Solution 2 Tableau 9 — Coûts d’achat des logiciels — Solution 3 Tableau 10 — Coûts d’achat des logiciels — Solution 4 Tableau 11 — Coûts récurrents annuels par solution Tableau 12 — Bénéfices et coûts — Première année Tableau 13 — Bénéfices et coûts — Deuxième année Tableau 14 — Échéancier de livraison de l'équipe projet

Liste des acronymes et abréviations

| Acronyme / Abréviation | Définition |
| --- | --- |
| GESIFID | Gestion de Stock Intelligente et Fidélisation Client. |
| SGBD | Système de Gestion de Base de Données. |
| HTG | Gourde Haïtienne (Devise nationale d'Haïti). |
| TPE | Terminal de Point de Vente (Terminal de Paiement Électronique / Point of Sale). |
| ERP | Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré - PGI). |
| SMART | Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound (Objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis). |

Sommaire de l’étude

Le présent document constitue une étude d’opportunité réalisée pour le compte de Entreprise Rendez-vous. Cette étude vise à identifier les problèmes opérationnels actuels, à analyser les besoins de l’organisation et à proposer des solutions adaptées, en vue d’orienter la décision relative à un investissement technologique.

Le présent document constitue une étude d'opportunité complète réalisée pour le compte de l'Entreprise Rendez-vous. Cette étude vise à identifier les problèmes opérationnels majeurs liés à la gestion manuelle des stocks et de la clientèle, à analyser les besoins de l'organisation et à proposer une solution logicielle sur mesure en vue d'orienter stratégiquement l'investissement technologique de l'entreprise.

Face à la croissance rapide des ventes de matériaux de construction (ciment, fer, peinture, outillage), le système actuel de gestion sur registres papier montre des limites critiques. Afin de pallier ces lacunes, nous recommandons le développement d'une application de bureau moderne en Java, connectée à un système de gestion de base de données (SGBD) robuste et libre de droits, PostgreSQL. Cette solution permettra un suivi en temps réel du stock, l'impression instantanée de mini-fiches de transaction pour les clients et l'automatisation intelligente d'un programme de fidélisation client, garantissant un retour sur investissement optimal dès la première année d'exploitation.

1. L’Organisation

localisation des sites. Éviter les détails anecdotiques.]

1.1 Mission et historique

1.2 Structure organisationnelle

• 	Service d’administration : Assure la gouvernance globale, la planification stratégique et la négociation avec les fournisseurs de matériaux lourds.

• 	Service de comptabilité : Supervise la caisse, effectue les encaissements, gère la trésorerie et le suivi rigoureux des dépenses.

• 	Service logistique et stock : Coordonne la réception des marchandises (ciment, barres de fer, peinture), supervise le déchargement et s'occupe de la livraison dans la cour de stockage.

• 	Service des ventes & Relations clients : Gère le personnel de cour, assure l'accueil des clients au comptoir et traite les requêtes d'achat immédiat.

Structure Organisationnelle du projet GESIFID :

1.3 Périmètre de l’étude

2. Contexte du problème

L'Entreprise Rendez-vous fonctionne actuellement selon un modèle traditionnel non informatisé, s'appuyant intégralement sur des processus manuels.

2.1 Situation géographique et opérationnelle

2.2 Fonctionnement actuel des processus clés

Lorsqu'un client se présente pour acquérir du matériel (par exemple, 50 sacs de ciment et 5 pots de peinture) :
1. Vérification : Le caissier vérifie la disponibilité de l'article de mémoire ou doit se déplacer physiquement vers la cour de stockage.
2. Facturation : Il rédige manuellement une facture en double exemplaire sur un carnet de reçus papier autocopiant.
3. Encaissement : Le client règle la facture à la caisse.
4. Livraison : Le client se déplace à l'entrepôt et présente son reçu papier au personnel de cour, qui procède manuellement au comptage et au chargement des marchandises.
5. Mise à jour : En fin de journée, les sorties sont saisies sur un registre général papier pour évaluer le niveau théorique des stocks restants.

2.3 Limites du système actuel

Cette méthode de travail traditionnelle génère des goulots d'étranglement majeurs :
• Ruptures de stock non anticipées : Les matériaux critiques (ciment, fer de construction) subissent des ruptures régulières sans alerte, occasionnant des pertes immédiates de chiffre d'affaires et une frustration chez les clients professionnels.
• Lenteur extrême de facturation : La saisie manuscrite systématique rallonge dramatiquement les files d'attente lors des heures de pointe (les jours de marché ou en début de matinée).
• Gestion opaque et arbitraire de la fidélité : Les remises commerciales accordées aux clients récurrents dépendent de la mémoire du caissier ou de calculs mentaux subjectifs, générant des écarts de caisse, des injustices ressenties et une érosion de la marge commerciale.

3. Inventaire des problèmes et des besoins

Ci-dessous figure l'évaluation exhaustive des trois dysfonctionnements majeurs identifiés dans le fonctionnement actuel de la quincaillerie :

| Problème | Cause | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| P1 | Écarts fréquents et retards majeurs de mise à jour des stocks. | Saisie manuelle différée sur registre papier en fin de journée. Conséquence: Ruptures de stock imprévues sur les produits phares (ciment, fer), ventes ratées, détérioration de l'image de marque. |
| P2 | File d'attente prolongée au comptoir de facturation. | Rédaction manuscrite fastidieuse de chaque ligne de commande sur reçu papier. Conséquence: Inconfort client, baisse de la productivité, surcharge de travail du caissier. |
| P3 | Manque de cohérence et calcul arbitraire des remises clients. | Absence de système d'archivage client et de règles automatisées. Conséquence: Pertes financières directes (erreurs de calcul) ou insatisfaction des clients fidèles lésés. |

4. Objectifs des changements à réaliser

Pour guider le projet de transformation technologique, la direction a fixé des objectifs stratégiques selon la méthodologie SMART :

Temporellement définis.]

• 	Objectif 1 (Rapidité) : Réduire le temps moyen de traitement d'une vente au comptoir de 3 minutes à moins de 45 secondes dès les 30 premiers jours suivant le déploiement opérationnel.

• 	Objectif 2 (Précision) : Atteindre et maintenir une correspondance de 99,5% entre le stock informatique théorique et le stock physique grâce à la mise à jour automatique et instantanée de la base de données lors de chaque encaissement.

• 	Objectif 3 (Fidélisation) : Automatiser à 100% l'application des règles commerciales complexes (ex. : octroi systématique de 5% de remise dès le franchissement de 100 sacs de ciment cumulés sur un trimestre) pour éliminer définitivement l'arbitraire et les erreurs humaines à la caisse.

5. Solutions possibles

5.1 Solution 1 — Non liée à l’informatique

5.2 Solution 2 — Acquisition d’un progiciel standard

5.3 Solution 3 — Adaptation d’un progiciel existant

5.4 Solution 4 — Développement d’un logiciel sur mesure

6. Bénéfices et coûts de chaque solution

6.1 Coûts de la Solution 1 (non informatique) 
 
Coûts du personnel — Site A (Cayes-Jacmel)

| Poste | Coût mensuel / employé | Coût annuel + bonus |
| --- | --- | --- |
| Commis de registre de stock (1) | 20 000 HTG | 260 000 HTG |
| Commis d'aide-facturation (1) | 20 000 HTG | 260 000 HTG |
| Total | 40 000 HTG | 520 000 HTG |

Coûts du personnel — Site B (Non Applicable)

| Poste | Coût mensuel / employé | Coût annuel + bonus |
| --- | --- | --- |
| Site B (Non Applicable - Point de vente unique) | 0 HTG | 0 HTG |

Coût total — tous sites

| Site | Coût total ($) |
| --- | --- |
| Site A (Cayes-Jacmel) Site B (Non Applicable) | 520 000 HTG 0 HTG |

| Site C (Non Applicable) | 0 HTG |
| --- | --- |
| TOTAL | 520 000 HTG |

6.2 Coûts des solutions informatiques (2, 3, 4) 
Coûts des équipements (communs aux solutions 2, 3 et 4)

| Équipement | Quantité | Prix unitaire ($) | Coût total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveurs | 0 | 0 HTG | 0 HTG |
| Ordinateurs | 1 | 65 000 HTG | 65 000 HTG |
| Routeurs | 1 | 8 000 HTG | 8 000 HTG |
| Antennes Internet | 0 | 0 HTG | 0 HTG |
| Génératrices | 0 | 0 HTG | 0 HTG |
| Imprimantes | 1 | 15 000 HTG | 15 000 HTG |
| UPS | 0 | 0 HTG | 0 HTG |
| Caméras | 0 | 0 HTG | 0 HTG |
| Autres | — | — | 0 HTG |

| Équipement | Quantité | Prix unitaire ($) | Coût total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | — | — | 88 000 HTG |

Coûts non récurrents des logiciels

| Description | Solution 2 ($) | Solution 3 ($) | Solution 4 ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Achat / analyse | 120 000 HTG | 50 000 HTG | 40 000 HTG |
| Modification / développement | 0 HTG | 80 000 HTG | 15 000 HTG |
| Installation et tests | 30 000 HTG | 30 000 HTG | 30 000 HTG |
| Formation | 0 HTG | 20 000 HTG | 0 HTG |
| TOTAL | 150 000 HTG | 180 000 HTG | 220 000 HTG |

Coûts récurrents annuels

| Entretien | 45 000 HTG | 25 000 HTG | 15 000 HTG |
| --- | --- | --- | --- |
| Soutien technique | 0 HTG | 0 HTG | 0 HTG |
| TOTAL / AN | 45 000 HTG | 25 000 HTG | 15 000 HTG |

6.3 Analyse bénéfices-coûts

Première année

|  | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | Solution 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénéfices du personnel (HTG) | — | 0 HTG | 0 HTG | 0 HTG |
| Revenus sur frais (HTG) | — | 0 HTG | 0 HTG | 0 HTG |
| Autres bénéfices (HTG) | 0 HTG | 160 000 HTG | 280 000 HTG | 400 000 HTG |
| Total bénéfices (HTG) | 0 HTG | 160 000 HTG | 280 000 HTG | 400 000 HTG |
| Coûts récurrents (HTG) | 520 000 HTG | 45 000 HTG | 25 000 HTG | 15 000 HTG |
| Coûts non récurrents (HTG) | — | 150 000 HTG | 180 000 HTG | 220 000 HTG |
| Coût d’investissement (HTG) | — | 88 000 HTG | 88 000 HTG | 88 000 HTG |
| Total coûts (HTG) | 520 000 HTG | 283 000 HTG | 293 000 HTG | 323 000 HTG |
| Bénéfice net (HTG) | (520 000 HTG) | (123 000 HTG) | (13 000 HTG) | +77 000 HTG |

Deuxième année

|  | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | Solution 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total bénéfices (HTG) | 0 HTG | 160 000 HTG | 320 000 HTG | 460 000 HTG |
| Coûts récurrents (HTG) | 520 000 HTG | 45 000 HTG | 25 000 HTG | 15 000 HTG |
| Bénéfice net cumulé (HTG) | (1 040 000 HTG) | (8 000 HTG) | +282 000 HTG | +522 000 HTG |

|  | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 | Solution 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénéfice net annuel (HTG) | (520 000 HTG) | +115 000 HTG | +295 000 HTG | +445 000 HTG |

7. Faisabilité et risques technologiques

| Solution | Faisabilité | Risques principaux | Niveau de risque |
| --- | --- | --- | --- |
| Solution 1 (non informatique) | Haute | Erreurs humaines persistantes, démission ou rotation fréquente du personnel. | Élevé |
| Solution 2 (progiciel standard) | Moyenne | Incompatibilité de l'ERP avec l'imprimante thermique locale, dépendance à Internet. (Plan de contingence: Connexion satellite coûteuse). | Moyen |
| Solution 3 (progiciel adapté) | Moyenne à Haute | Complexité et instabilité lors de la programmation des modules de fidélité et d'impression. (Plan de contingence: Recours à un intégrateur spécialisé). | Moyen |
| Solution 4 (développement sur mesure) | Haute | Retards potentiels de codage, instabilité électrique locale. (Plan de contingence: Onduleur matériel et gestion locale hors-ligne). | Faible à Moyen |

8. Recommandation finale

Au terme de cette analyse approfondie, nous recommandons formellement la Solution 4 : Développement d'un logiciel sur mesure en Java et PostgreSQL.

recommandée en s’appuyant sur l’analyse coûts-bénéfices et l’évaluation des risques des

sections précédentes.]

8.1 Solution recommandée

Développement d'un logiciel de gestion de stock et de fidélisation sur mesure en Java et PostgreSQL (Solution 4). C'est la seule alternative garantissant un alignement à 100% avec les besoins métiers de la quincaillerie, tout en assurant l'indépendance technologique et une rentabilité dès la première année d'exploitation.

8.2 Justification comparative

• 	Solution 1 (Manuel) : Rejetée. Bien que facile à court terme, elle engendre une hausse salariale annuelle de 520 000 HTG sans éradiquer les goulots d'étranglement ni fiabiliser les inventaires.

• 	Solution 2 (ERP Standard) : Rejetée. Elle s'avère trop rigide, inapplicable sans connexion Internet stable et sujette à des frais de licence récurrents et élevés.

• 	Solution 3 (ERP Adapté) : Rejetée. Elle comporte des risques importants de compatibilité technique pour l'impression thermique directe et le module de fidélité, pour un surcoût d'intégration trop élevé.

• 	Solution 4 (Sur Mesure) : Retenue. C'est l'unique solution qui résout à la fois la rapidité d'encaissement (impression directe en 58 mm), l'exactitude des stocks (mise à jour en temps réel) et l'automatisation sans faille de la fidélité, le tout sans coûts récurrents de licence et fonctionnant en circuit local autonome.

9. Mandat pour la suite des travaux

recommandée.]

| • • • • | Recueillir et documenter l’ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Présenter des maquettes d’interfaces pour chaque fonctionnalité clé. Définir les contraintes techniques et opérationnelles du système. Produire un modèle d’architecture décrivant les caractéristiques du système. |
| --- | --- |

| Responsable (rôle) | Firme mandataire (rôle) |
| --- | --- |
| [Directeur Général] Entreprise Rendez-vous | [Chef de Projet Logiciel] Billy Rolph EXUME & Ruth-Jose Jerome |

10. Échéancier de livraison de l'équipe projet

| Livrable | Participants | Responsable | Début | Fin | Durée (h) | Durée (j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étude d’opportunité (EO) | Équipe entière | Analyste Logiciel | 15/05/2026 | 27/05/2026 | 60 h | 12 j |
| Description du problème et des exigences (DPE) | Analyste, Client | Analyste Logiciel | 28/05/2026 | 31/05/2026 | 20 h | 4 j |
| Spécification et exigences du logiciel (SEL) | Concepteur, Client | Concepteur UI/UX | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 25 h | 5 j |
| Rapport d’inspection technique (RIT) | Concepteur, Devs | Chef de Projet | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 10 h | 2 j |
| Plan de projet (PP) | Chef de Projet | Chef de Projet | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 15 h | 3 j |
| Plan de test d’acceptation (PTA) Document d’architecture et conception (DAC) | Testeurs, Client Devs, DBA | Spécialiste QA Administrateur BD | 11/06/2026 15/06/2026 | 14/06/2026 20/06/2026 | 20 h 30 h | 4 j 6 j |
| Plan de test d’intégration (PTI) Prototype | Testeurs, Devs Codeurs | Spécialiste QA Développeur Principal | 21/06/2026 24/06/2026 | 23/06/2026 05/07/2026 | 15 h 60 h | 3 j 12 j |

Échéancier de livraison et chronogramme Gantt du projet :

Bibliographie

Les références suivantes ont été consultées pour la réalisation de la présente étude d'opportunité :

[1]  ORACLE CORPORATION (2024). Documentation officielle Java SE 21 — Language Specification, JDK API Reference et JDBC Architecture Guidelines. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

[2]  THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP (2024). PostgreSQL 16 — Documentation officielle : SQL Language, Transaction Control, Database Administration. https://www.postgresql.org/docs/16/

[3]  JAVAFX PROJECT (2024). OpenJFX Documentation — JavaFX UI Controls, Layouts and FXML Reference. https://openjfx.io/openjfx-docs/

[4]  SOMMERVILLE, I. (2016). Software Engineering (10e éd.). Pearson Education Limited. ISBN 978-0133943030

[5]  PRESSMAN, R. S., & MAXIM, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9e éd.). McGraw-Hill Education. ISBN 978-1259872976

[6]  WIEGERS, K., & BEATTY, J. (2013). Software Requirements (3e éd.). Microsoft Press. ISBN 978-0735679665

Annexe Technique

La présente annexe détaille les spécifications techniques minimales requises pour le déploiement opérationnel du système GESIFID sur site. Ces prérequis garantissent un fonctionnement optimal de l'application Java et du serveur de base de données PostgreSQL.

A.2  Paramétrage de l'imprimante de caisse thermique (58 mm)

▸  Type de matériel : Imprimante de ticket thermique directe — rouleau de 58 mm.

▸  Interface physique : Port USB 2.0 standard.

▸  Vitesse d'impression : 90 mm/sec minimum.

▸  Format d'édition : Fichier de sortie en texte brut (UTF-8) via le pilote générique "Generic / Text Only" de Windows, maximisant la vitesse d'impression.

A.1  Spécifications minimales de la station de caisse (hôte PostgreSQL & Java)

▸  Processeur : Intel Core i3 (10e génération ou équivalent), cadencé à 2,0 GHz minimum.

▸  Mémoire RAM : 8 Go DDR4 — permet l'exécution simultanée fluide de la JVM Java et du serveur PostgreSQL.

▸  Disque Dur : 256 Go SSD — garantit des temps de lecture/écriture instantanés sur la base de données.

▸  Système d'exploitation : Windows 10 / 11 Professionnel (64 bits).

▸  Alimentation de secours : Onduleur (UPS) 650 VA / 360 W — autonomie minimale de 15 minutes en cas de coupure d'électricité.

A.3  Composition de l'équipe projet

| Nom complet | Rôle dans le projet | Institution |
| --- | --- | --- |
| Billy Rolph EXUME | Analyste / Développeur principal | Université de Jacmel |
| Ruth-Jose Jerome | Conceptrice UI/UX / Rédactrice | Université de Jacmel |